## Hoja1
CRONOGRAMA DE TAREAS:
LUNES 11 | MARTES 12 | MIERCOLES 13 | JUEVES 14 | VIERNES 15 | SABADO 16 | DOMINGO 17
Llevar dudas e inquietudes para clase de 6-8 (Programacion) | Comezar a ilustrar Fondos, Personajes, Props… | Comezar a ilustrar Fondos, Personajes, Props… | Comezar a ilustrar Fondos, Personajes, Props… | . Parte grafica terminada . Levar dudas e inquietudes a Clase | . Comenzar a Animar historia | . Animar historia
LUNES 18 | MARTES 19 | MIERCOLES 20 | JUEVES 21 | VIERNES 22 | SABADO 23 | DOMINGO 24
. Animar historia . Llevar dudas e inquietudes a clases de Taller | . Pulir y corregir animaciones .Comenzar a montar a Unity | . Inicio de programacion de eventos, interacciones para la animacion | . Continuacion de programacion de eventos, interacciones para la animacion | . Continuacion de programacion de eventos, interacciones para la animacion | .Corregir errores, pulir el programa | . Entrega Final
LUNES 25 | MARTES 26 | MIERCOLES 27 | JUEVES 28 | VIERNES 1 | SABADO 2 | DOMINGO 3
REALIZADO EMPEZADO